## Plan_charge
Projet NAO |  | Chef de projet | Webdesigner | Dev Front End | Dev Back End | Coût par phase | Heures / jour
Coût horaire achat par profil
|  | 22.5 | 15 | 19.5 | 19.5 |  | 8
Coût journée achat par profil
|  | 180 | 120 | 156 | 156
Coût horaire vente par profil
47 | 16188 | 45 | 30 | 39 | 39
Coût journée vente par profil
|  | 360 | 240 | 312 | 312
Phase d'initialisation | 9.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1620
Recueil des besoins du client | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 180
Redaction des livrables (note de cadrage,propal, devis) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1440
validation client des livrables | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Phase de Lancement | 5.5 | 1.5 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 3468
Réunion de lancement | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 180
Réunion d'équipe | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 612
Réunion client | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 180
Etude, redaction du cahier des charges fonctionnel et technique | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2496
Phase de conception | 36 | 0.5 | 5 | 11 | 17.5 | 10272
Création d'une charte graphique | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 240
Maquette de la page de connexion, d'inscription, d'erreur. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 240
Maquette de la page d'observation, de recherche, d'accueil, de validation de saisie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 240
Maquette du back end | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 120
validation client sur les éléments graphiques | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Repasse éléments graphique | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 360
Création de la base de données | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 156
Développements des divers fonctionnalités Back-End | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 4212
Développements des divers fonctionnalités Front-End | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2496
Paramétrage du serveur / paramétrage final du site | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 156
Recette | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 180
Repasse debugging | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 624
Tests unitaires et fonctionnelles | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1248
Phase de Production | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 492
Livraison de l'application web au client | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 492
Phase d'exploitation | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 336
Formation administration du site | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 336
|  | 7.5 | 5.5 | 16.5 | 22.5 | 16188
52
Coefficient
2 | Chef de projet | Webdesigner | Dev Front End | Dev Back End | Coût total
Coût achat par profil | 1350 | 660 | 2574 | 3510 | 8094
Coût vente par profil | 2700 | 1320 | 5148 | 7020 | 16188
Prix revient | 8094
Prix vente | 16188
Marge | 8094
Taux de marge | 100%
Coefficent de marge | 2
Taux de marque (rentabilité) | 50%
Taux
| Total HT |  | 16188
| Tva | 20% | 3237.6
| Total TTC |  | 19425.6

## estimation_budgétaire
Projet : Site internet Nos Amis les Oiseaux
Tâches | Temps (j/h) | Coût jours | Intervenant
Recueil des besoins du client | 0.5 | 180
Redaction des livrables (note de cadrage,propal, devis) | 4 | 1440
Réunion de lancement | 0.5 | 180 | Chef de projet
Réunion d'équipe | 0.5 | 612 | Chef de projet,Développeur Front,Développeur Back,Designer
Réunion client | 0.5 | 180 | Chef de projet
Etude, redaction du cahier des charges fonctionnel et technique | 4 | 2496 | Développeur Front,Développeur Back
Total Cadrage Projet | 10 | 5088
Création d'une charte graphique | 1 | 240 | Designer
Maquette de la page de connexion, d'inscription, d'erreur. | 1 | 240 | Designer
Maquette de la page d'observation, de recherche, d'accueil, de validation de saisie | 1 | 240 | Designer
Maquette du back end | 0.5 | 120 | Designer
validation client sur les éléments graphiques | 5 | 0
Repasse éléments graphique | 1.5 | 360 | Designer
Total Design | 10 | 1200
Création de la base de données | 0.5 | 156 | Développeur Back
Développements des divers fonctionnalités Back-End | 13.5 | 4212 | Développeur Back
Développements des divers fonctionnalités Front-End | 8 | 2496 | Développeur Front
Paramétrage du serveur / paramétrage final du site | 0.5 | 156 | Développeur Back
Recette | 0.5 | 180 | Chef de projet
Repasse debugging | 1 | 624 | Développeur Front,Développeur Back
Tests unitaires et fonctionnelles | 2 | 1248 | Développeur Front,Développeur Back
Livraison de l'application web au client | 0.5 | 492 | Chef de projet,Développeur Front,Développeur Back
Total Développement web & fonctionnel | 26.5 | 9564
Formation administration du site | 0.5 | 336 | Chef de projet,Dévelop
Total Formation | 0.5 | 336
Total Projet | 47 | 16188

## Grille_salariale (hidden)
Salaire moyen | Statut | Brut moyen annuel | Brut mensuel | Coût horaire achat | Coût journalier achat | Cout horaire vente | Coût journalier vente
Chef projet web | Non Cadre | 38860 | 3238.3333 | 22.5 | 180 | 45 | 360
Graphiste web | Non Cadre | 18490 | 1540.8333 | 15.5 | 124 | 31 | 248
Développeur Front | Non Cadre | 24000 | 2000 | 24.4 | 195.2 | 48.8 | 390.4
Développeur Back | Non Cadre | 24000 | 2000 | 24.4 | 195.2 | 48.8 | 390.4
Cadre
Salaire brut | 3000 |  |  |  | Coefficient | 2
Salaire brut + charges patronales | 4258.2 |  |  |  | Cadre | 41.94
Salaire brut + charges patronales annualisé | 51098.4 |  |  |  | Non cadre | 40.53
Calcul taux moyen journalier |  |  |  |  | heures travaillés | 8
Nombre jours en une année | 240
Congés payés | 24 |  |  |  | Plafond cadre
Nombre de jours travaillés en une année | 216 |  |  |  | Périodicité | Montants
Coût achat du salarié | 236.5667 |  |  |  | Année | 39.852 euros
Coefficient | 2 |  |  |  | Trimestre | 9.963 euros
Prix vente du salarié | 473.1333 |  |  |  | Mois | 3.321 euros
Calcul taux horaire moyen (THM) |  |  |  |  | Quinzaine | 1.660 euros
Nombre heures journée | 8 |  |  |  | Semaine | 766 euros
Coût achat à l'heure du salarié | 29.5708 |  |  |  | Jour | 183 euros
Prix vente à l'heure par salarié | 59.1417 |  |  |  | Heure (si durée de travail < à 5 heures) | 25 euros
Non cadre
Salaire brut | 1540
Salaire brut + charges patronales | 2164.162
Salaire brut + charges patronales annualisé | 25969.944 |  |  |  | SMIC
Calcul taux moyen journalier |  |  |  |  | montant mensuel brut | 1 480,27
Nombre jours en une année | 240 |  |  |  | montant annuel brut | 17 763.24
Congés payés | 24 |  |  |  | montant mensuel net | 1153
Nombre de jours travaillés en une année | 216 |  |  |  | montant du Smic horaire brut | 9.76
Coût achat du salarié | 120.2312
Coefficient | 2
Prix vente du salarié | 240.4624
Calcul taux horaire moyen (THM)
Nombre heures journée | 8
Coût achat à l'heure du salarié | 15.0289
Prix vente à l'heure par salarié | 30.0578